附件：
成都市血液中心2026年献血屋环境打造设计项目
一、项目内容：为提升血液采集能力，为献血者提供良好的献血环境及献血体验，拟采购四川省肿瘤医院爱心献血屋、简阳市爱心献血服务站的全面环境打造设计服务项目。
二、项目概况：采购数量1项，成都市血液中心2026年献血屋环境打造设计项目，预算金额4.5万元。
三、资格要求：
1、供应商具有独立承担民事责任的能力。
2、供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函）。
3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。
4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）。
5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。
6、法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。
7、本项目特定资格要求：供应商须具有有效的建筑装饰工程设计专业资质乙级及以上或建筑行业设计资质乙级及以上或建筑工程专业设计资质乙级及以上或工程设计综合甲级资质。
四、服务要求
1、基本情况
四川省肿瘤医院爱心献血屋地址为成都市武侯区人民南路四段55号，面积约58㎡，献血屋电路设施需改造。简阳市爱心献血服务站位于成都市简阳市区灯芯巷6号，8号，10号，面积约110m2，两处献血屋水电等基础设施条件良好。 
2、区位分析及环境打造方向
四川省肿瘤医院爱心献血屋地处人民南路主干道沿线，位于四川省肿瘤医院及省红十字会灾备中心内部，周边医疗资源集中、公共交通便捷，就医患者家属、医护人员及周边居民等人群集中，公益互助氛围浓厚。项目以“生命守护、温情公益”为设计理念，设计秉持温暖公益、便民实用理念，打造现代标准化的爱心采血阵地，合理划分登记、体检、初筛、采血、休息等功能区域，优化外立面标识与引导系统，建成便民采血与公益科普窗口。
简阳市爱心献血服务站紧邻市人民医院，老城居住人口密集，交通便利，可完善采血网点。设计秉持温暖公益、便民实用理念，打造现代标准化兼具人文气息的爱心采血阵地，合理划分功能区域，优化外立面标识，建成便民采血与公益科普窗口。
3、设计内容及要求
3.1、设计内容：为四川省肿瘤医院爱心献血屋、简阳市爱心献血服务站的全面环境打造提供设计服务。
3.2、设计服务要求：将上述献血屋改造升级为适宜于采购人高质量开展血液采集工作的场所；设计内容应包含建筑装饰及本次打造范围内涉及的建筑外观、门头、室内装修、照明、强电、弱电和给排水的改造等。                        
3.3、设计方案符合国家及地方现行设计标准与规范的要求，后续献血屋打造实施若因供应商设计错误、遗漏、违反强制性条文等设计缺陷造成房屋安全事故或隐患，导致采购人或者第三方损害的，供应商应依法承担造成的损失。
3.4、设计方案符合本项目的整体工作需求。
3.5、设计方案达到采购人要求。
五、商务要求
1、工期要求
合同签定后20个工作日内，供应商完成深化效果图设计及施工图设计。
2、售后服务要求
2.1供应商接到采购人售后服务通知后，在4小时内响应，24小时抵达现场，48小时内解决问题或出具处理办法并在双方约定时间内完成采购人提出的售后服务要求。
2.2供应商应配合采购人解决施工中出现的各种问题。
2.3施工阶段供应商需按基槽/隐蔽、水电改造、装饰面层、竣工验收等节点到场，配合采购人和施工方的顺利衔接。
3、付款方式
设计成果交由采购人验收合格后，供应商提供正规合法足额增值税发票，采购人收到发票后10个工作日内向供应商支付。
4、结算要求
4.1、本项目合同价款为一个总体报价。
4.2、设计费由供应商结合自身情况，针对本项目所需的设计人工费、成果制作费、图纸审查费和现场技术服务费等费用，自行填报设计费用的总价，包干使用，报价不得超过最高限价。
六、其他要求
1、设计成果要求
供应商应承诺中标后按设计深度要求向采购人提供1套平面流程设计方案，1套完整施工图（另需额外打印2份）及其PDF和WORD电子文档，施工图审定后7日内提供二份纸质施工图预算项目清单及1份预算电子文档。
2、设计概算
供应商应编制完成设计预算，列项编应按照《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024及各专业配套计量规范，2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额-房屋建筑工程》《四川省建设工程工程量清单计价定额-装饰工程》及相关配套文件来完成设计预算，且需第三方造价咨询单位签章。其费用包含在设计费用总价之内。
3、设计变更的造价控制
若因设计变更引起工程投资超过约定的最高限价，采购人有权要求供应商对施工图设计、施工组织方案等内容进行调整和优化，但这种调整和优化必须满足相关规范要求、工程建设标准等文件及合同要求，并能够保证工程质量和合同工期要求，相关一切责任均由供应商自行承担。
4、其他需要说明的事项
4.1供应商应在投标文件中阐述项目实施时的技术说明、材料、设备安装方法、供货材料的检测检验、质量保修等相关内容。
4.2中标方案的著作权、版权、专利权和使用权归采购人所有（署名权除外）。
4.3采购人如需参考使用未中选供应商提供的响应方案成果的部分内容，应与未中选供应商另行协商。
4.4供应商保证响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。
4.5供应商对采购人提供的所有资料进行保密，如有泄漏，由供应商承担所有后果。
5、现场踏勘
递交报名资料后，供应商可根据实际情况自行前往献血屋现场踏勘。
踏勘联系人及联系方式：
四川省肿瘤医院爱心献血屋现场踏勘联系人：顾老师15198036944；
简阳献血屋现场踏勘联系人：徐老师17358539535。
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